## Slide 1
PROJECT MODEL CANVAS — Conecta 60+ | Tecnologia sem Idade
1. POR QUÊ?
JUSTIFICATIVA
• Pessoas idosas podem ter dificuldade para usar celulares, aplicativos e serviços digitais.
• A falta de orientação pode limitar a autonomia e aumentar a exposição a golpes.
OBJETIVO SMART
• Capacitar 30 pessoas com 60 anos ou mais, em 3 meses, para usar funções básicas do celular e navegar com mais segurança.
BENEFÍCIOS
• Mais autonomia e inclusão digital.
• Melhor comunicação com familiares.
• Mais segurança na internet.
2. O QUÊ?
PRODUTO
• Curso gratuito de inclusão digital para pessoas idosas, com aulas práticas, linguagem simples e acompanhamento individual.
REQUISITOS TÉCNICOS
• Celulares ou tablets.
• Internet Wi-Fi.
• Sala acessível, mesas e tomadas.
• Material impresso com letras grandes.
• Instrutores e monitores.
3. QUEM?
STAKEHOLDERS
• Pessoas idosas participantes.
• Familiares e cuidadores.
• Centro comunitário ou instituição parceira.
• Instrutores, voluntários e patrocinadores.
EQUIPE DO PROJETO
• Coordenador do projeto.
• Instrutor de tecnologia.
• Monitores de apoio.
• Responsável por inscrições e avaliação.
4. COMO?
PREMISSAS
• Participantes terão interesse em aprender.
• Haverá espaço e acesso à internet.
• As aulas respeitarão o ritmo de cada pessoa.
GRUPOS DE ENTREGAS (EAP)
• 1. Planejamento e parcerias.
• 2. Divulgação e inscrições.
• 3. Preparação dos materiais.
• 4. Aulas práticas.
• 5. Avaliação e encerramento.
RESTRIÇÕES
• Orçamento limitado.
• Disponibilidade de equipamentos.
• Prazo total de 3 meses.
• Diferentes níveis de familiaridade com tecnologia.
5. QUANDO E QUANTO?
RISCOS DE TI
• Falta de internet ou equipamentos.
• Dificuldade de aprendizagem ou desistências.
• Exposição a golpes e compartilhamento de dados pessoais.
CUSTO ESTIMADO
• Materiais didáticos: R$ 300.
• Internet/infraestrutura: R$ 300.
• Equipamentos e acessórios: R$ 600.
• Divulgação e outros: R$ 200.
• Total estimado: R$ 1.400.
CRONOGRAMA / SPRINTS
• Mês 1: planejamento, parcerias e inscrições.
• Mês 2: celular, WhatsApp, chamadas e internet.
• Mês 3: segurança digital, revisão e avaliação.